## Registro de Riesgos
Gestion de Riesgos - Migracion y modernizacion de un Core Bancario
Banco regional ¦ 500,000 clientes activos ¦ Inactividad maxima permitida: 30 minutos ¦ Plazo: 8 meses
ID | Descripcion del problema | Riesgo | Causa raiz | Fecha de identificacion | Tipo de riesgo | Categoria del riesgo | Objetivo del proyecto afectado | Tipo de impacto | Probabilidad | Impacto Alcance | Impacto Tiempo | Impacto Costo | Impacto Calidad | Valoracion global del riesgo | Prioridad | Dueno (Owner) | Responsable | Plan de respuesta predeterminado | Estrategia de respuesta adoptada | Plan de respuesta adoptado | Riesgo residual / secundario | Riesgo activado? | Fecha de activacion
R1 | Migracion del core en una ventana limitada de corte | Interrupcion del servicio superior a 30 minutos durante el cutover | Planificacion deficiente, scripts no probados y tiempos reales subestimados | 2026-05-09 | Amenaza | Tecnico / Operacional | Continuidad operativa y disponibilidad | Directo | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |  | Lider de Migracion | Operaciones + Infraestructura | Preparar plan detallado de cutover y rollback | Mitigar | Ejecutar simulacros completos, estrategia blue-green, checklist minuto a minuto y ventana de baja demanda | Retraso menor en algunos servicios no criticos | No
R2 | Conversion y traslado de datos bancarios historicos y vigentes | Perdida, corrupcion o inconsistencia de datos | Mapeo incorrecto, ETL defectuoso y conciliacion insuficiente | 2026-05-09 | Amenaza | Datos | Integridad de datos y calidad del servicio | Directo | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |  |  | Arquitecto de Datos | Equipo de Datos / DBA | Respaldos completos y validacion de integridad | Mitigar | Migracion piloto, conciliacion cuenta a cuenta, doble validacion de saldos y hash de integridad | Diferencias menores en datos no criticos | No
R3 | Adaptacion del sistema a nuevas normas bancarias dentro del plazo | Incumplimiento regulatorio antes de la fecha limite | Interpretacion incompleta de requisitos normativos y retrasos en controles | 2026-05-09 | Amenaza | Regulatorio / Legal | Cumplimiento y plazo | Directo | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |  | Oficial de Cumplimiento | PM + Compliance + Legal | Revisiones normativas periodicas | Evitar / Mitigar | Crear matriz de cumplimiento, validaciones con auditoria, evidencias desde el inicio e hitos regulatorios obligatorios | Observaciones menores del regulador | No
R4 | Nuevo entorno basado en microservicios puede no rendir como se espera | Bajo desempeno del nuevo core en produccion | Arquitectura no optimizada, mala configuracion cloud y latencia entre servicios | 2026-05-09 | Amenaza | Tecnico / Rendimiento | Disponibilidad y experiencia del cliente | Directo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  | Arquitecto de Solucion | SRE / DevOps / Arquitectura | Probar rendimiento antes del go-live | Mitigar | Pruebas de carga, estres y picos; ajuste de autoscaling, cache, colas y observabilidad | Degradacion temporal de modulos secundarios | No
R5 | Dependencia de integraciones con ATM, banca movil, pagos y clearing | Fallas en integraciones con sistemas internos y externos | APIs incompletas, contratos mal definidos y dependencias legacy | 2026-05-09 | Amenaza | Integracion | Operacion bancaria de punta a punta | Directo | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |  |  | Lider de Integraciones | Equipos de Canales / Middleware | Inventario y pruebas de interfaces | Mitigar | Contract testing, pruebas E2E, mocks certificados, transicion por canal y fallback con legado | Fallas parciales en canales de baja transaccionalidad | No
R6 | Nueva infraestructura cloud expuesta a amenazas de seguridad | Vulnerabilidades o brechas de ciberseguridad | Configuracion insegura, exceso de permisos y secretos mal gestionados | 2026-05-09 | Amenaza | Seguridad | Confidencialidad, integridad y cumplimiento | Directo | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  | CISO | Seguridad + Cloud Team | Aplicar controles de seguridad desde el diseno | Mitigar | IAM de minimo privilegio, cifrado, vault de secretos, SAST/DAST, pentest y monitoreo SIEM | Riesgo residual de amenazas avanzadas persistentes | No
R7 | El alcance tecnico del proyecto puede superar la capacidad del plazo | Retraso del cronograma por complejidad no prevista | Deuda tecnica legacy, dependencias ocultas y estimaciones optimistas | 2026-05-09 | Amenaza | Gestion / Cronograma | Plazo y cumplimiento regulatorio | Directo | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |  | Project Manager | PMO + Arquitectura + Lideres Tecnicos | Seguimiento estricto del camino critico | Mitigar | Replanificar por olas, priorizar funciones regulatorias, buffers tecnicos y revision semanal de hitos | Recorte de funcionalidades no esenciales | No
R8 | El equipo actual puede no dominar cloud y microservicios | Falta de experiencia tecnica del equipo | Conocimiento centrado en sistemas on-premise y monoliticos | 2026-05-09 | Amenaza | Recursos Humanos / Tecnico | Calidad tecnica y cronograma | Indirecto | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  | Gerente del Proyecto | RRHH + Arquitectura + Lider Tecnico | Formacion temprana del equipo | Mitigar | Capacitacion intensiva, coaching, acompanamiento externo y revisiones de arquitectura | Curva de aprendizaje mas prolongada de lo esperado | No
R9 | En caso de falla, el retorno al sistema anterior puede no ser viable | Fallo del plan de rollback | Cambios irreversibles, datos ya transformados y rollback no ensayado | 2026-05-09 | Amenaza | Operacional / Continuidad | Continuidad y disponibilidad | Directo | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |  | Lider de Migracion | Infraestructura + DBA + Operaciones | Disenar reversa desde el inicio | Mitigar | Definir criterios de abort, backup consistente, rollback ensayado y scripts reversibles | Recuperacion mas lenta que la prevista | No
R10 | Cambios en procesos y herramientas pueden generar resistencia interna | Resistencia al cambio de usuarios y areas operativas | Comunicacion insuficiente, temor al cambio y poca capacitacion | 2026-05-09 | Amenaza | Organizacional | Adopcion y operacion estable | Indirecto | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |  | Lider de Cambio | RRHH + Operaciones + PM | Plan de cambio organizacional | Mitigar | Comunicacion por fases, capacitaciones, manuales y soporte reforzado durante salida en vivo | Mayor volumen de incidencias de usuario | No
R11 | El uso de servicios cloud puede elevar el gasto operacional | Costos de nube superiores al presupuesto | Sobredimensionamiento, mala optimizacion y consumo no controlado | 2026-05-09 | Amenaza | Financiero | Presupuesto | Indirecto | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |  |  | Cloud Lead | Finanzas TI + DevOps | Controles de costo desde el inicio | Mitigar | FinOps, etiquetado, alarmas de consumo, rightsizing y revision mensual de gasto | Ajustes presupuestarios adicionales | No
R12 | Dependencia tecnologica fuerte de proveedor cloud y terceros | Lock-in tecnologico o incumplimiento de terceros | Uso excesivo de servicios propietarios y SLAs debiles | 2026-05-09 | Amenaza | Proveedores / Estrategico | Continuidad, costos y flexibilidad | Indirecto | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | Gerente de Proveedores | Compras + Arquitectura | Evaluacion contractual y tecnica de proveedores | Mitigar / Transferir | Asegurar SLAs, diseno portable cuando sea posible, multi-zona y plan alternativo | Dependencia parcial inevitable del proveedor principal | No
R13 | Las pruebas podrian no reflejar el comportamiento real de produccion | Ambientes de prueba no representativos | Infraestructura reducida, datos sinteticos insuficientes y diferencias topologicas | 2026-05-09 | Amenaza | Calidad / Tecnico | Calidad, disponibilidad y cronograma | Directo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  | QA Lead | QA + Infraestructura + Arquitectura | Validar paridad con produccion | Mitigar | Crear ambiente espejo, anonimizar datos reales, pruebas de volumen y pruebas integrales con topologia similar | Defectos no detectados en escenarios extremos | No
R14 | Microservicios distribuidos dificultan seguimiento de incidentes | Monitoreo y trazabilidad insuficientes | Observabilidad no disenada desde el principio | 2026-05-09 | Amenaza | Operacional / Tecnico | Soporte, disponibilidad y calidad | Directo | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |  |  | SRE Lead | SRE + DevOps + Desarrollo | Disenar observabilidad como requisito | Mitigar | Logging centralizado, metricas, trazas distribuidas, alertas proactivas y tableros operativos | Mayor tiempo medio de diagnostico | No
R15 | Auditorias internas o externas pueden detectar deficiencias graves | Hallazgos severos de auditoria | Evidencias incompletas y controles no documentados | 2026-05-09 | Amenaza | Auditoria / Cumplimiento | Cumplimiento y reputacion | Indirecto | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |  |  | Auditoria Interna | Compliance + PM + Seguridad | Revisiones previas de control | Mitigar | Auditoria preventiva, repositorio de evidencias, duenos por control y seguimiento de hallazgos | Observaciones menores pendientes de cierre | No
R16 | Alta carga operativa durante la salida en vivo y estabilizacion | Sobrecarga operativa post go-live | Volumen alto de incidencias, soporte insuficiente y falta de runbooks | 2026-05-09 | Amenaza | Operacional | Estabilidad del servicio y atencion al cliente | Directo | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |  |  | Gerente de Operaciones | Mesa de Ayuda + SRE + Soporte Apps | Reforzar operacion de estabilizacion | Mitigar | War room 24/7, escalamiento definido, soporte ampliado, manuales y monitoreo intensivo | Fatiga del equipo y tiempos de respuesta mayores | No

## Resumen
Resumen del Registro de Riesgos
Proyecto | Migracion y modernizacion de un Core Bancario |  | Metricas
Clientes activos | 500,000 |  | Total riesgos
Inactividad maxima | 30 minutos |  | Critica
Plazo objetivo | 8 meses |  | Alta
Fecha de elaboracion | 2026-05-09 |  | Media
Baja
Riesgos activos
Escala de valoracion
Valoracion global = Probabilidad x mayor impacto entre alcance, tiempo, costo y calidad.
Prioridades: Critica >=16, Alta 12-15, Media 6-11, Baja 1-5.
Riesgos mas prioritarios
ID | Riesgo | Prioridad | Valoracion | Dueno | Responsable
R1 | Interrupcion del servicio superior a 30 minutos durante el cutover | Critica | 20 | Lider de Migracion | Operaciones + Infraestructura
R4 | Bajo desempeno del nuevo core en produccion | Critica | 20 | Arquitecto de Solucion | SRE / DevOps / Arquitectura
R5 | Fallas en integraciones con sistemas internos y externos | Critica | 20 | Lider de Integraciones | Equipos de Canales / Middleware
R7 | Retraso del cronograma por complejidad no prevista | Critica | 20 | Project Manager | PMO + Arquitectura + Lideres Tecnicos
R13 | Ambientes de prueba no representativos | Critica | 20 | QA Lead | QA + Infraestructura + Arquitectura